تطبيق التقنيات الكمية في التخطيط لتحديد اختيار الهدف

تم هذا العمل بعون الله واشراف الدكتور

صخر الشرع

أعضاء المجموعة من الصفC6

محمد أمير دليواتي                 mohamed_amir_37174

محمد أديب بيطار                     mhd_adeeb_39127

مهند دادو                                       mohanad_37307

المقدمة :

تطورت الحياة و مع تطورها أصبح الأنسان عبداُ للتكنولوجيا و الاتصالات و مع هذا التطور وجب علينا التوافق معه حيث أصبحت و سائل الإعلام هي المسيطر الأول على الإنسان و على متطلباته و بالتالي يجب تأمين إذاعات قوية ذات مصداقية و شفافية بالعمل .

المحتويات:

الملخص الإداري .................................................................................................................3

تحليل SWOT . .................................................................................................................3

أسباب الاختيار....................................................................................................................4

طريقة الترويج للإذاعة...........................................................................................................4

أهداف الإذاعة.....................................................................................................................4

الرؤية العامة  ....................................................................................................................5

توقع العوامل المساعدة و المعرقلة لتحديد الهدف.............................................................................5

الخطة العملية للقيام بالنظام و تحقيق الهدف بالاعتماد على مخطط PERT ............................................5

الخطة العملية للقيام بالنظام و تحقيق الهدف بالاعتماد على مخطط PERT ............................................6

الخطة العملية للقيام بالنظام و تحقيق الهدف بالاعتماد على مخطط PERT ............................................7

نقطة التوازن......................................................................................................................7

نقطة التوازن......................................................................................................................8

تفصيل الموارد....................................................................................................................8

تفصيل الموارد....................................................................................................................9

أفراد طاقم العمل الأساسي.....................................................................................................10

المسائل التقنية..................................................................................................................10

تحليل السوق....................................................................................................................11

متطلبات التوظيف...............................................................................................................12

الدراسة المالية..................................................................................................................13

الضبط و المراقبة...............................................................................................................14

الخاتمة..........................................................................................................................14

تحليل المشروع:

الملخص الإداري:

يهدف هذا التقرير إلى إبراز دراسة عامة لإنشاء مشروع إذاعة المستقبل الخاصة حيث تم تحليل المشروع باستخدام تقنية التحليل SWOT وتم تحليل الأهداف التي نريد الوصول إليها خلال فترات زمنية محددة و تم توقع العوامل المساعدة و المعرقلة لتحقيق الأهداف  و تحديد الموارد المتوقعة خلال فترة العمل و تم دراسة السوق لمعرفة الإذاعات المنافسة و معرفة نظام نشاطهم من أجل التميز عنهم بالأفضل  و تم وضع خطة للترويج عن الإذاعة وتم دراسة الكلفة المالية للمشروع و متطلباته  و تم اختيار  الكادر البشري من خلال طلبات توظيف لكل من يحمل المؤهلات العلمية و العملية المطلوبة للقيام بالعمل و قمنا بدراسة المسائل التقنية و تم اختيار أحدث الأجهزة المكونة للإذاعة مع توضيح طريقة البث و عمل الإذاعة و بيان آلية التنفيذ و طرق الضبط و المراقبة لتنفيذ الخطط التفصيلية .

تحليل  SWOT  للإذاعة:

نقاط القوة :

- يجب أن يكون مجال البث قوي  (أن يكون مجال البث يغطي كل المنطقة المحددة بدون استثناء إذاعة سورية يجب أن يكون بثها في كل مناطق سوريا) .

- الرواتب العالية والمجزية للموظفين مما بساعد على زيادة إنتاجية الموظف وزيادة ولاء الموظف للشركة خطط تحديث وتطوير مستمرة .

- رأس مال قوي يساعد على استمرار عمل الإذاعة.

نقاط الضعف :

- ازدياد عدد الإذاعات التي تستخدم مجال البث (FM) مما يضعف مجال البث.

- ضعف المبيعات (الإعلانات) وصعوبة الحصول على عملاء جدد بسبب وجود شركات منافسة في المنطقة .

- كثرة الإعلانات التجارية أثناء البث(تؤدي إلى ملل ونفور من قبل المستمعين).

- عدم تناول مواضيع تمس حاجات المستمعين .

- عدم تغطية جميع المناطق بالبث.

الفرص :

1- طرح خدمات جديدة (طرح برامج للموبايل تمكن المستمعين من تسجيل البرامج المُذاعة).

2- تطوير أجهزة البث (عن طريق تكبير مجال البث ليصبح عالمياً عن طريق الانترنت).

التهديدات :

1- وجود إذاعات منافسة تطرح أفكار مشابهة وبالتالي نفور المستمعين وعدم التميز.

2- ضعف رأس المال وعدم وجود موارد مالية كافية تغطي النفقات.

3- التأثر بالقرارات السياسية.

مشروع إنشاء إذاعة المستقبل خاصة :

أسباب الاختيار :

1- الإذاعة هي أكثر الوسائل إعلانية تفاعلية مع المستمعين.

2- الكلفة مقبولة نسبياً مقارنة مع مشروع شركة اتصالات أو مشروع جامعة خاصة.

3- الحصول على ترخيص بشكل أسهل .

4- سهولة الحصول على الموقع وعدم الحاجة إلى مكاتب فرعية.

5- سهولة الحصول على الكادر المناسب.

طريقة الترويج للإذاعة :

- إعلان عن الإذاعة في الجرائد و رسائل نصية إلى مشتركي Syriatel , MTN وإعلانات طرقية وفي التلفاز.

- افتتاح مميز للإذاعة (استضافة أكثر من فنان مشهور).

- افتتاح مميز للإذاعة (بث مباشر من مقر الإذاعة على إحدى القنوات الفضائية).

أهداف الإذاعة :

تطمح الإدارة بأن تكون هذه الإذاعة في مقدمة الاذاعات المنافسة حيث حددت الإدارة مجموعة من الأهداف مرتبة بحسب الزمن :

أهداف قصيرة الأمد : و هي أهداف يتم تطبيقها حاليا و الاستفادة منها في الوقت الراهن(خلال عام).

- تحسين أداء و إنتاجية الإذاعة بحيث تكون من ضمن الإذاعات المنافسة في البلد.

- تحقيق موارد مناسبة و جيدة تتوافق مع رأس المال (5 مليون تقريباً) .

- تحقيق حصة في سوق العمل بمقدار (7ــ10%).

أهداف متوسطة الأمد : و هي أهداف يتم تطبيقها خلال فترة ليست بالبعيدة و تكون بين (سنة الى سنتين).

- تحقيق موارد مناسبة و جيدة تتوافق مع رأس المال (7 مليون تقريباً).

- تحقيق حصة في سوق العمل بمقدار (10ــ12%).

أهداف بعيدة الأمد : و هي أهداف يتم تطبيقها خلال بعيدة و تكون بين (سنتين و خمس سنوات).

- تغطية كامل القطر و الانتقال الى إذاعة عالمية .

- تحقيق موارد مناسبة و جيدة تتوافق مع رأس المال (10 مليون تقريباً).

- تحقيق حصة في سوق العمل بمقدار (25%).

|  | حصة السوق | الموارد |
| --- | --- | --- |
| السنة الأولى | 7ــ10% | 5 مليون تقريباً |
| السنة الثانية | 10ــ12% | 7 مليون تقريباً |
| السنة الثالثة | 25% | 10 مليون تقريباً |

الرؤية العامة  :

1- تميز من ناحية عرض الأغاني الجديدة بشكل حصري لمدة معينة.

2- الحصول على امتيازات لنقل مباشر لبعض أهم الفعاليات التي تجري في البلد.

3- مسابقات خاصة  عن الإذاعة مع التأكيد على الربح الأكيد.

4- عمل استبيانات شهرية عن الإذاعة لكافة فئات المجتمع التي تساعد بتطوير الإذاعة.

5- تقديم عروض متميزة للعملاء من ناحية الإعلانات.

توقع العوامل المساعدة و المعرقلة لتحديد الهدف :

العوامل المساعدة :

- الكادر البشري المؤهل للقيام بالعمل على أكمل وجه (صاحبي الخبرات).

- السيولة المتوفرة حيث يتم الاحتفاظ ببعض الموارد بالبنك من أجل ضمان تحقيق الأهداف.

- خطط تحديث و تطوير مستمرة للنظام .

- التنوع  في الخدمات المقدمة من قبل الإذاعة.

العوامل المعرقلة:

- ضعف مجال البث .

- المنافسة الكبيرة من قبل باقي الإذاعات .

- الخوف من عدم القدرة على تأمين السيولة الازمة في الوقت المناسب .

- عدم القدرة على التنبؤ بالإرادات بشك دقيق .

الخطة العملية للقيام بالنظام و تحقيق الهدف بالاعتماد على مخطط PERT :

تأتي أهمية المخططات في تعقب الأنشطة المخطط لها مسبقا واللازمة لإنهاء المشروع ذو المهام والأنشطة المتعددة ويتم ذلك من خلال تحديد التالي :

- قائمة الأنشطة اللازمة:

تتألف هذه القائمة من كافة الأنشطة المتعقلة بعملية أنشاء النظام التي نقوم بها حیث توجد بها نشاطات رئيسية و نشاطات جزئية و تمثل هذه النشاطات بمجموعها صورة مبدئیة عن حجم العمل المطلوب إنجازه و هي :

تحديد موقع الإذاعة , الحصول على ترخيص البناء , بناء موقع الإذاعة , الحصول على ترخيص الإذاعة , شراء التجهيزات التقنية , تثبيت التجهيزات التقنية , تعيين الموظفين , الدعاية و الاعلان , تشغيل شبكة البث.

- تحديد ترتیب الأنشطة:

بعد تحديد الأنشطة یجب القیام بترتیبها وذلك حسب تسلسلها المنطقي تعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لتحقیق تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل و يتم الترتيب وفق التالي :

| الحدث | النشاط | الاحداث السابقة |
| --- | --- | --- |
| A | تحديد موقع الإذاعة | لا يوجد |
| B | الحصول على ترخيص البناء | A |
| C | بناء موقع الإذاعة | A,B |
| D | الحصول على ترخيص الإذاعة | C |
| E | شراء التجهيزات التقنية | C |
| F | تثبيت التجهيزات التقنية | C,E |
| G | تعيين الموظفين | C,D |
| H | الدعاية و الاعلان | D,F |
| I | تشغيل شبكة البث | H |

- توقع الزمن اللازم لإنجاز كل من الأنشطة اللازمة:

تأتي هنا الخطوة الأكثر أهمية وهي وضع الزمن اللازم لإنجاز كل نشاط حيث يتم الحساب وفق المعادلة التالية:

الزمن المتوقع = (O+4M+P)/6

O :الزمن المتفائل

P :الزمن المتشائم

M :الزمن الأكثر احتمالا

| الحدث | النشاط | الوقت المتوقع (يوم) | الاحداث السابقة |
| --- | --- | --- | --- |
| A | تحديد موقع الإذاعة | 5 | لا يوجد |
| B | الحصول على ترخيص البناء | 20 | A |
| C | بناء موقع الإذاعة | 100 | A,B |
| D | الحصول على ترخيص الإذاعة | 10 | C |
| E | شراء التجهيزات التقنية | 5 | C |
| F | تثبيت التجهيزات التقنية | 15 | C,E |
| G | تعيين الموظفين | 5 | C,D |
| H | الدعاية و الاعلان | 4 | D,F |
| I | تشغيل شبكة البث | 1 | H |

- تحديد المسار الحرج :

یتألف هذا المسار من الأحداث والمسارات المتسلسلة والتي تستهلك أطول وقت في المشروع  وتكمن أهميته في العمليات والأنشطة التي تشكله وتحدد طول مدة التنفیذ وأي تأخیر فيها سینعكس تأخيرا في زمن أنجاز المشروع .

نجد أن المسار الحرج للمشروع هو : A,C,D,E,F,H,I

الزمن الحرج اللازم لإنجاز المشروع = مجموع أزمنة الأنشطة التي تمثل المسار الحرج

الزمن الحرج =5+100+10+5+15+4+1  =140 يوم .

نقطة التوازن

التكاليف الثابتة

- ترخيص   1مليون.

- بناء من أجل الإذاعة  2.5 مليون.

- أستوديو يتسع لعشر أشخاص  400 ألف.

- أجهزة تقنية  4 مليون .

- تجهيزات مكتبية  700 ألف .

- أجور بث 4 مليون .

- أجور موظفين 6 مليون لمدة سنة و أجور الموظفين لمدة سنتين و نصف 15 مليون .

التكاليف المتغيرة

هدر (ضرائب, مكافئات ) 400 ألف سنويا و 1مليون لمدة سنتين و نصف .

سعر الوحدة

المعدل الوسطي لسعر الوحدة (الإيرادات اليومية) لتحقيق أهدافنا للسنة الأولى

سعر الوحدة 13500 ليرة سورية

تحديد نقطة التوازن

FC=20700000 التكاليف الثابتة

VC=1100 التكاليف المتغيرة

P=23000 سعر الوحدة

BE = FC/(P-VC)

BE = 20700000/(23000-1100)=945

تفصيل الموارد

1- المكالمات والرسائل :

تأخذ المؤسسة العامة للاتصالات 60 % من المكالمات والرسائل  التي ترد إلى الإذاعة

و 40 % الباقية تأخذ منها شركتي الاتصالات Syriatel  و MTN 65 %

و 35 % الباقية تأخذ منها الشركة  التي تنسق الاتصالات 20 %

والباقي للإذاعة

وبمعنى آخر

تكلفة الدقيقة للمتصل 25 ليرة سورية  تحصل منها الإذاعة على 1.25 ليرة سورية

تكلفة الرسالة 25 تحصل منها  الإذاعة على 4.25 ليرة سورية  لأن الشركة المنسقة ليس لها دور

2- الإعلان المباشر :

طريقة تسجيل الإعلانات:

يتم الاتفاق مع المعلن على فكرة الإعلان ومن ثم يتم إعداد نص كتابي مقدم من المعلن ومن حق المعلن تعديل النص الكتابي حتى يتم أخذ الموافقة النهائية

يحق للمعلن الاختيار بأن يكون الإعلان بصوت شاب أو فتاة

يقوم استديو الإذاعة بتسجيل الإعلان ويتم عرضه على المعلن للموافقة عليه ويكون التسجيل مجاني في حال كان الإعلان سردي وبصوت واحد

في حال رغبة الزبون بتسجيل إعلان موسيقي مميز أو حواري  بين شخصين يكون له كلفة خاصة وذلك حسب نوع التسجيل ويتم إعلام العميل بتلك الكلفة لاحقاً (5000 ليرة سورية)

ويتم الاتفاق على فترة العرض ضمن الأوقات التالية

الفترة الصباحية: من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً

فترة الظهيرة : من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 عصراً

الفترة المسائية : من الساعة 6 عصراً وحتى 12 مساءاً

فترة السهرة :  من الساعة 12 مساءاً وحتى 6 صباحاً

لائحة أسعار الأزمنة الإعلانية :

| الوقت بالثواني | السعر |
| --- | --- |
| 5 ثانية | 275 ليرة سورية |
| 10 ثانية | 375 ليرة سورية |
| 15 ثانية | 475 ليرة سورية |
| 20 ثانية | 575 ليرة سورية |
| 25 ثانية | 675 ليرة سورية |
| 30 ثانية | 775 ليرة سورية |
| 35 ثانية | 900 ليرة سورية |
| 40 ثانية | 1000 ليرة سورية |
| 45 ثانية | 1100 ليرة سورية |
| 50 ثانية | 1200 ليرة سورية |
| 55 ثانية | 1300 ليرة سورية |
| 60 ثانية | 1400 ليرة سورية |

3- إعلان غير مباشر :

- استضافة فنانين مغمورين (25000 على المقابلة).

- إذاعة أغاني لفنانين مغمورين  (  3 مرات يومياً لمدة شهر 100000 ).

- تسويق ألبومات جديدة  ( 100000 لمدة شهر ).

- رعاية البرامج بمعنى لما بنسمع هذا البرنامج برعاية MTN مثلاً (25000 شهرياً).

- الساعة الناطقة بوقت شركة ما مثل Syriatel (25000 شهرياً).

أفراد طاقم العمل الأساسي :

- المدير العام

- المذيعين (عدد 4 )

- مهندسي صوت (DJ) (عدد 2)

- معدين (عدد 2)

- مدير قسم مبيعات (عدد 1)

- مشرف مبيعات (عدد 1)

- مندوب مبيعات (عدد 3)

- مصمم إعلانات (عدد 1)

- سكرتيرة (عدد 1)

- محامي (عدد 1)

- مسؤول علاقات عامة (عدد 1)

- محاسب (عدد 1)

- مستخدم (عدد 1)

المسائل التقنية :

1- طريقة بث الإذاعة :

يتم البث عن طريق خط تلفون ودارة توصل إلى مقسم في المؤسسة العامة للاتصالات وتخرج الإشارة عبر خط الهاتف  من الإذاعة إلى المقسم ومن ثم تحول عن طريق الدارة إلى إشارة ضوئية تنقل عبر الياف ضوئية إلى محطة البث لتذاع عن طريق الهوائي والمستحسن عدم شراء برج  إرسال لأنه بحاجة إلى عمال إضافيين  ومهندسين دائمين ومحطة طاقة (مولدة) (وجع راس) والأفضل استئجار برج بث.

2- التجهيزات التقنية :

Microphone ,Headphone ,Mixer , جهاز حاسوب لأتمته الأغاني.

وفي المستقبل إذا أردنا البث عبر الانترنت نحتاج إلى خط انترنت خاص مأجور وتجهيزات إضافية.

تحليل السوق

قمنا بدراسة الإذاعات الأخرى من ناحية البرامج المذاعة واستنجنا ما يلي عدد الإذاعات الموجودة في السوق السورية 9.

البرامج المتميزة في كل إذاعة :

إذاعة القدس : برامج دينية و أخباريه على مدار الساعة.

صوت الشباب :  برامج تفاعلية مع المستمعين (مكالمات مع المسؤولين).

أرابيسك : استضافة فنانين مشهورين (تامر حسني , راغب علامة .....).

إذاعة (104.2) : متخصصة بالأغاني والبرامج الأجنبية.

فرح : إذاعة شبابية.

روتانا : الأغاني المتميزة والحصرية لفنانيها.

سوريا الغد : برامج رياضية.

شام FM : إذاعة متنوعة.

شهبا FM : إذاعة متنوعة.

البرامج المشتركة بين الإذاعات

الفترة الصباحية (8-12 صباحاً) أغاني هادئة أو برامج ثقافية (أبراج , برامج متنوعة....).

فترة الظهيرة (12-6 عصراً) برامج تفاعلية مع المستمعين و أغاني منوعة.

فترة المساء (6-12 مساءاً) أغاني طربية وأخبار .

فترة السهرة (12-6 صباحاً) أغاني رومانسية وبرامج حل مشاكل عاطفية ونفسية.

وكل هذا بحسب اختصاص كل إذاعة.

تميز إذاعتنا :

- تميز من ناحية عرض الأغاني الجديدة بشكل حصري لمدة معينة.

- الحصول على امتيازات لنقل مباشر لبعض أهم الفعاليات التي تجري في البلد.

- مسابقات خاصة  عن الإذاعة مع التأكيد على الربح الأكيد.

- عمل استبيانات شهرية عن الإذاعة لكافة فئات المجتمع التي تساعد بتطوير الإذاعة.

- تقديم عروض متميزة للعملاء من ناحية الإعلانات.

متطلبات التوظيف

قمنا بوضع طلب توظيف في جريدة محلية وفق النص التالي :

| إذاعة المستقبل الجديد ترغب بتعيين موظفين ضمن الاختصاصات التالية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاختصاص | الكود الوظيفي | المؤهلات |
| محاسب | 001 | خريج اقتصاد فرع محاسبة خبرة ثلاث سنوات على الأقل |
| معد برامج | 002 | خبرة خمس سنوات في إعداد البرامج الإذاعية |
| مهندس صوت (DJ) | 003 | خبرة ثلاث سنوات في مجاله |
| مذيعين أو مذيعات بكافة المجالات | 004 | خبرة ثلاث سنوات في المجال الإعلامي |
| مصمم إعلاني | 005 | خبرة في مجال تصميم الإعلانات الإذاعية خمس سنوات على الأقل |
| مدير المبيعات | 006 | خريج إدارة أعمال خبرة خمس سنوات ملم بأسواق حلب بشكل كامل |
| مشرف مبيعات | 007 | خريج إدارة أعمال أو معهد إداري خبرة ثلاث سنوات ملم بأسواق حلب بشكل كامل |
| مندوب مبيعات | 008 | شهادة ثانوية على الأقل مع خبرة سنة ملم بأسواق حلب بشكل كامل |
| سائق | 009 | شهادة ثانوية بالإضافة إلى شهادة قيادة عامة فئة (د) |
| مستخدم | 010 | شهادة إعدادية على الاقل |
| يفضل أن يكون المتقدم : منتهي من خدمة العلم ديناميكي ولديه روح العمل الجماعي متفرغ للعمل بشكل تام قادر على تحمل ضغط العمل |  |  |
| المميزات الوظيفية : رواتب جيدة ومدروسة حوافز ومكافآت دورية إمكانية التطور الوظيفي حسب الاختصاص إجازات سنوية مدفوعة الراتب |  |  |
| الرجاء ممن يجد لديه المؤهلات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية مع الكود الوظيفي وصورة شخصية ملونة على البريد الالكتروني التالي: New_Future@hotmail.com ملاحظة : سوف تعامل كافة الطلبات بسرية وأمانة تامة |  |  |

يتم دراسة جميع الطلبات بعناية  من قبل المدير ثم يتم الاتصال مع المقبولين لتحديد موعد للمقابلة ليتم بعدها اختيار العدد المطلوب لكل اختصاص حسب الكفاءة.

الدراسة المالية

الترخيص : يقدم طلب الترخيص إلى مبنى البلدية وكلفة الحصول على ترخيص إذاعة هو مليون ليرة سورية بالتمام

مقر الإذاعة : الإذاعة لا تحتاج إلى مقر كبير ويكفيها منزل مؤلف من ثلاث غرف بحجم كبير نسبياً وتم تقدير كلفة هذا المقر مليونين ونصف المليون ليرة سورية.

عزل الاستديو : يجب عزل الاستديو من الأصوات الخارجية لكي يكون البث صافي وعدم التشويش وكلفة عزل استديو يتسع إلى عشر أشخاص هو أربع مئة ألف ليرة سورية.

تجهيزات مكتبية : حواسيب شخصية , أثاث مناسب للإذاعة ,.... وكلفتها سبع مئة ألف ليرة سورية.

تجهيزات تقنية : أجهزة البث, Microphone ,Headphone ,Mixer , جهاز حاسوب لأتمته الأغاني وكلفتها تقريباً مليونين ونص المليون ليرة سورية.

أجور البث : آجار برج والبث أربعة ملايين ليرة سورية تقريباً.

رواتب موظفين لمدة سنة : تقريباً ستة ملايين ليرة سورية.

هدر : بين مئة ألف وأربع مئة ألف ليرة سورية سنوياً (حسب الاحتياجات أو التصليحات).

وبالتالي الكلفة التقريبية لإنشاء وتشغيل إذاعة لمدة عام هي سبعة عشر مليون ونصف المليون ليرة سورية تقريباً .

المورد المالي :

رأس مال شخصي بقيمة 8 مليون ليرة سورية

وقرض شخصي من بنك بيمو السعودي الفرنسي (فرع حلب)

قيمة القرض 10 مليون ليرة سورية

مدة القرض 15 عام

الفائدة 7.50 %

قيمة القرض مع الفائدة عشر ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ليرة سورية

القسط الشهري  تسعة وخمسون ألف وسبع مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

الضبط و المراقبة :

عنصر الزمن في عملية المراقبة و الضبط

المراقبة المسبقة  : تأهيل بعض الكوادر من خلال القيام بدورة تأهيل و تدريب .

المراقبة المتزامنة : تتم أثناء تنفيذ الإذاعة للتأكد من سير العمل كالأهداف المحددة مسبقاً .

ابتكار مصادر جديدة للإيرادات عن طريق تقديم خدمات جديدة .

المراقبة اللاحقة : تتم من بعد عمل الإذاعة لتحديد صحة مسار العمل المخطط له مسبقا بحيث إن حدث أي خروج عن مسار العمل تتم دراسة هذه المشكلة و وضع حلول لها و محاولة وضع حلول لمشاكل مستقبلية قد تكون مشابهة لها .

الخاتمة :

ولتجنب المخاطر التي تواجه إذاعة المستقبل الخاصة يجب علينا :

- إعداد تقییم سنوي للمخاطر یحدد الأساسي منها ویرجح إمكانیتها وتأثیرها على مسار العمل

- إعداد مخطط يرسم سیناریو المخاطر الرئیسیة.

- تقییم قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر.

- وجود عملیة تحكم و مراقبة فعالة لإعطاء تنبيهات مسبقة وقدرة محسنة على الاستجابة.

- الیقظة ومتابعة المناطق التي تنتج عنها المخاطر.

المراجع: تم البحث مع إذاعة شهبا FM